## Slide 1
Система бронювання Eurotrips
20 модулів — план реалізації
Реліз 1 — критичні
Реліз 1 — важливі
Реліз 2
Реліз 3
01 · Авторизація та RBAC
JWT · 7 ролей
JWT
RBAC
7 ролей
02 · Каталог турів
CRUD · квоти
CRUD
BR-04
8 статусів
03 · CRM / Ліди
10 каналів
7 статусів
Zoho sync
04 · Бронювання
15 статусів
BR-06
FSM
ET-YYYY
05 · Фінанси
P&L · комісії
LiqPay
EUR
борги
06 · Кабінет агента
B2B · роялті
BR-04
BR-07
network
07 · Операційний блок
Чекліст виїзду
чекліст
румінг
08 · Проживання
563 готелі
OPS-01/02
румінг
09 · Транспорт
Розсадка · км
розсадка
паливний збір
10 · Страхування
VUSO · AXA
BR-09
поліс PDF
11 · Документи
Auto PDF
7 типів
5 ролей
12 · Комунікації
8 тригерів
Brevo
TurboSMS
BullMQ
13 · Zoho CRM
Двосторонній
22 модулі
webhook
14 · Платежі
LiqPay / WFP
SHA1
BR-01
15 · Упр. агентами
Онбординг
Agency
AgentNetwork
16 · Аналітика / BI
11 дашбордів
Реліз 2
KPI
17 · Кабінет туриста
Self-service
Реліз 2
OPS-03
18 · Активності
4341 записів
гіди
міста
19 · Мобільний додаток
iOS / Android
Реліз 3
PWA
20 · Групові запити
Corporate
Реліз 2
group
eurotrips.ua · Система бронювання · 2026

## Slide 2
Архітектурна схема системи
eurotrips.ua
сайт · вхід
01 · Авторизація та RBAC
JWT · 7 ролей · audit log
02 · Каталог турів
CRUD · квоти · BR-04
03 · CRM / Ліди
7 статусів · 10 каналів
06 · Агенти
standard · network · BR-07
04 · Бронювання — центральний модуль
15 статусів · BR-01/06/08 · ET-YYYY-NNNNN · туристи · оплати
05 · Фінанси
P&L · LiqPay
07 · Операції
чекліст · румінг
11 · Документи
PDF · 7 типів
12 · Комунікації
email · SMS · TG
10 · Страхування
VUSO · AXA · BR-09
Інтеграції
Zoho CRM (22 модулі · webhook) · LiqPay · Brevo email · TurboSMS · Telegram Bot
16 · Аналітика та BI (Реліз 2)
11 дашбордів · продажі · конверсія · завантаженість · прибутковість
eurotrips.ua · Система бронювання · 2026

## Slide 3
Реалізовані компоненти — стан на червень 2026
Завершено (≥85%)
В процесі (50–85%)
Розпочато (<50%)
BACKEND
Auth API
95% ✓
Tours API
90% ✓
Bookings API
85% ✓
Leads API
80% ✓
Finance API
70% ✓
Agents API
75% ✓
Prisma 20 моделей · seed.ts · audit_log
FRONTEND (React 18 + Vite)
Login / Auth
95%
AgentCabinet
80%
Tours.tsx
75%
Bookings.tsx
70%
Dashboard
65%
BookingDetail
20% 🚧
TanStack Query · RBAC hooks · bookingTransitions
ІНТЕГРАЦІЇ
LiqPay 90%
Brevo 80%
Zoho CRM 65%
Zoho WH 75%
SMS 30%
Telegram 25%
QA
85 Playwright тестів · 75%
auth · rbac · tours · bookings spec
DevOps
Docker 95% · CI/CD 90% · Nginx 85%
🚧 Hetzner CX32 — deploy очікує (10%)
eurotrips.ua · Система бронювання · 2026

## Slide 4
Прогрес реалізації
73%
MVP готовність
Backend API
Авторизація
95%
Каталог турів
90%
Бронювання
85%
CRM / Ліди
80%
Агенти
75%
Фінанси
70%
База даних
88%
Frontend
Авторизація UI
95%
AgentCabinet
80%
Tours.tsx
75%
Bookings.tsx
70%
Dashboard
65%
BookingDetail
20%
Brand tokens
40%
Інтеграції
LiqPay
90%
Email Brevo
80%
Zoho webhook
75%
Zoho міграція
65%
SMS TurboSMS
30%
Telegram Bot
25%
DevOps
Docker dev+prod
95%
CI/CD GitHub
90%
Nginx / SSL
85%
Backup
90%
Production 🚨
10%
🚨 Критичний блокер: Production deploy на Hetzner CX32 не виконано · Рішення: first-deploy.sh → verify-prod.sh · ~4–5 тижнів